| 宁波仲裁事业五年发展纲要工作任务分解落实表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 | 责任部门 | 完成 时限 |
| 一、场所建设 |  |  |  |
| 1 | 建设“仲裁服务中心” | 全办 | 2016年上半年 |
| 2 | 建设数字仲裁庭系统 | 综合处 | 2016年上半年 |
| 二、机构建设 |  |  |  |
| 3 | 成立宁波仲裁委员会调解中心、金融仲裁院 | 全办 | 已完成 |
| 4 | 在建筑、航运、外贸、商会等领域、行业设立专业的仲裁中心或仲裁联络处 | 全办 | 2016年开始 |
| 5 | 在鄞州、余姚、奉化、象山、宁海、慈溪等地设立分会 | 全办 | 2016年开始 |
| 三、拓展机制建设 |  |  |  |
| 6 | 制定仲裁法律制度推广方案 | 立案处 | 已完成 |
| 7 | 制定信息调研宣传方案 | 立案处 | 已完成 |
| 8 | 深化媒体宣传，提高社会对仲裁法律制度的认知度 | 立案处 | 2016年开始 |
| 9 | 创办《宁波仲裁》期刊，每季度一期 | 综合处 | 2016年开始 |
| 10 | 创办《宁波仲裁委员会工作简报》，每月一期 | 综合处 | 已完成 |
| 11 | 召开协调会，加强与法院沟通协调，统一仲裁管辖、法律适用等问题的认识，在法院设置“仲裁资料公开架” | 立案处 | 2016年开始 |
| 12 | 探索和加强仲裁调解工作，与行政事业单位和行业部门加强协调，推进仲裁参与矛盾纠纷机制的多元化解决机制建设 | 全办 | 2015年开始 |
| 13 | 增加仲裁员责任意识，通过举办论坛、沙龙活动激发其参与制度推广的积极性 | 全办 | 2015年开始 |
| 14 | 加强与高校合作，成立教育实践基地和仲裁法律制度研讨室 | 立案处 | 2016年开始 |
| 15 | 利用“3.15”消费者维权日和“12.4”宪法宣传日等活动，采用现场咨询、发放宣传材料等方式，广泛宣传仲裁法 | 全办 | 每年开展 |
| 四、队伍建设 |  |  |  |
| 16 | 2015年第四届仲裁委员会换届增聘200名左右仲裁员，其中100名左右为外地学者和人士 | 综合处 | 已完成 |
| 17 | 建立并保持一支500名左右的仲裁员队伍，外地仲裁员比例达20% | 综合处 | 2016年开始 |
| 18 | 重视仲裁员的培训工作，每年组织学习、培训活动不少于4次 | 综合处 | 每年开展 |
| 19 | 制定仲裁员考核办法 | 综合处 | 2016年10月前 |
| 20 | 建立科学的仲裁员管理体系，对仲裁员进行考核 | 综合处 | 每年开展 |
| 21 | 评选优秀仲裁员和推广仲裁法律制度积极分子 | 综合处 | 每年开展 |
| 22 | 加强办公室团队的培训与教育 | 全办 | 日常工作 |
| 五、信息化建设 |  |  |  |
| 23 | 打造具有“宁波仲裁”特色的办案流程管理模式，强化仲裁流程管理结果的运用 | 综合处 | 日常工作 |
| 24 | 通过数据分析，形成《仲裁工作情况分析》，为领导决策提供参考 | 审理处 | 每半年 |
| 25 | 开发仲裁法律文书自动生成系统，为一线办案服务 | 立案处、综合处 | 2015年上半年 |
| 26 | 为当事人提供“一对一”的信息查询服务 | 立案处、综合处 | 2016年上半年 |
| 27 | 建立网上仲裁服务评价反馈机制 | 立案处、综合处 | 2016年底前 |
| 28 | 在网站上开发“网上立案”“预约立案”、“上传证据”、“网上送达”功能 | 立案处、综合处 | 2016年底前 |
| 六、质量体系建设 |  |  |  |
| 29 | 修订《案件审理规范》，规范庭前准备程序 | 审理处 | 2016年开始 |
| 30 | 完善《庭审操作规程》，规范开庭审理 | 审理处 | 2016年开始 |
| 31 | 规范仲裁庭评议，将评议情况纳入案件质量专项评查 | 审理处 | 2016年 |
| 32 | 制定裁决文书制作规范要求，规范裁决文书制作 | 立案处 | 已完成 |
| 33 | 评选优秀仲裁法律文书 | 审理处 | 每年开展 |
| 34 | 加强对仲裁庭的指导 | 全办 | 日常工作 |
| 35 | 加强仲裁调解工作 | 立案处 | 日常工作 |
| 36 | 制定“三方评价”实施方案 | 综合处 | 已完成 |
| 37 | 完善法律适用协调机制 | 审理处 | 日常工作 |
| 38 | 加强对入册机构的管理，出台鉴定评估管理工作规范 | 综合处 | 2016年上半年 |
| 39 | 严格鉴定程序启动的条件，完善催、督办制度，将鉴定结果是否采纳纳入考核机制 | 审理处 | 日常工作 |
| 40 | 完善未结案常态清理机制 | 审理处、立案处 | 日常工作 |
| 41 | 建立案件质量管理体系，开展“三评查”活动 | 审理处 | 每半年、每年 |
| 42 | 评选优秀或精品案例10件 | 审理处 | 每年 |
| 七、仲裁文化建设 |  |  |  |
| 43 | 加强理论研究 | 全办 | 日常工作 |
| 44 | 每年对规范性文件进行汇编 | 综合处 | 每年开展 |
| 45 | 加强廉政建设和职业道德建设 | 全办 | 日常工作 |
| 46 | 完善便民仲裁服务体系，落实首问负责制、一次性告制等制度 | 立案处 | 日常工作 |
| 47 | 从职业形象、开庭审理、业外活动等环节入手规范仲裁礼仪 | 全办 | 日常工作 |
| 48 | 传播仲裁文化 | 全办 | 日常工作 |